## 개정이력
문서개정이력표
문서명 | WBS
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자 | 승인자
1.0 |  | 최초 작성 | 정기봉 | 이수미

## WBS
ID | WBS | 작업명 | 산출물 | 계획시작일 | 계획종료일 | 계획기간 | 실제시작일 | 실제종료일 | 실제기간 | 진척률(%) | 자원
쇼핑몰 제작 |  |  |  | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 91 | 2020-04-03 | 2020-06-25 | 83
1 | 1 | 분석 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | 1.1 | 요구사항 정의 및 분석 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 1.1.1 | 준비단계 | 프로젝트계획서 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 0 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 0 | 100 | ALL
4 | 1.1.2 | 요구사항 정의 | 요구사항정의서 | 2020-04-10 | 2020-04-23 | 13 | 2020-04-13 | 2020-04-21 | 8 | 100 | 서동빈
5 | 1.1.3 | 프로세스 모델링 | 프로세스정의서 | 2020-04-17 | 2020-04-21 | 4 | 2020-04-20 | 2020-04-23 | 3 | 100 | ALL
6 | 1.1.4 | DB 모델링 | ERD | 2020-04-17 | 2020-04-21 | 4 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 7 | 100 | 황민호,김찬호
7 | 1.2 | 품질관리 |  |  |  | 0 |  |  | 0
8 | 1.2.1 | 요구사항 추적 | 요구사항추적표 | 2020-04-21 | 2020-04-23 | 2 | 2020-05-11 | 2020-06-25 | 45 | 100 | 서동빈
9 | 2 | 설계 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10 | 2.1 | 시스템 설계 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11 | 2.1.1 | 데이터베이스 설계 | 엔터티정의서(논리), 테이블정의서(물리) | 2020-04-24 | 2020-04-30 | 6 | 2020-04-27 | 2020-04-30 | 3 | 100 | 서동빈(논리), 김찬호(물리)
12 | 2.1.2 | 기능 설계 | FHD(메뉴구조도) | 2020-04-24 | 2020-04-30 | 6 | 2020-04-27 | 2020-05-06 | 9 | 100 | 김찬호
13 | 2.2 | 인터페이스설계 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14 | 2.2.1 | 화면 설계 | 화면설계서 | 2020-05-01 | 2020-05-07 | 6 | 2020-05-21 | 2020-06-11 | 21 | 100 | ALL
15 | 2.3 | 테스트설계 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16 | 2.3.1 | 테스트계획 수립 | 테스트계획서 | 2020-05-08 | 2020-05-14 | 6 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 0 | 100 | 김찬호
17 | 3 | 구현 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18 | 3.1 | 코딩 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19 | 3.1.1 | 프로그램 코딩 | 프로그램목록, 소스코드, 실행프로그램 | 2020-05-15 | 2020-06-26 | 42 | 2020-05-26 | 2020-06-23 | 28 | 100 | ALL
20 | 4 | 테스트 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21 | 4.1 | 통합테스트 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22 | 4.1.1 | 통합테스트 시행 | 테스트결과보고서 | 2020-06-27 | 2020-06-29 | 2 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 0 | 100 | 김찬호
23 | 5 | 완료 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24 | 5.1 | 프로젝트 완료
25 | 5.1.1 | 완료보고서 작성 | 프로젝트완료보고서 | 2020-06-30 | 2020-07-03 | 3 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 0 | 100 | 서동빈
Formulas:
계획기간 = DATEDIF([계획시작일],[계획종료일],"d")
실제기간 = DATEDIF([실제시작일],[실제종료일],"d")